Project GATE

MVP完成までの実装ロードマップ・優先順位・成果物・残タスク

結論  現時点ではMVP完成と判定できない。仕様書と実入力は確認済みだが、実装コード本体を確認できていない。最優先は『仕様の未定義点』と『ソースコードの実在・動作』を確定し、その後、下記7ゲートで完成判定する。

# 1  現在地

| 対象 | 判定 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| 仕様 | 確認済み | Project_GATE_Spec_v1を現行SSoTとして採用。v2.0はDraftのため採用しない。 |
| 実入力 | 確認済み | ZIP内CSV 1件。CP932で復号可。ヘッダー23列、データ100,294行。MVP対象100商品の選定規則は未定義。 |
| GitHub | 一部確認 | 公開リポジトリ t-ooku/P-GATE の作成は確認。保存済みソースは確認できず、当時の画面では空。 |
| 実装 | 未検証 | 添付インデックスは13モジュール完了と記載するが、内容はコメントのみ。各 .gs 本体・テスト結果は未確認。 |

# 2  MVP境界と処理フロー

アクセス（ZIP出力） → OneDrive → Power Automate → Google Drive［01_Input_Zip / 02_Extracted_CSV / 03_Archive / 04_Error / 05_Log］ → GAS → Master Database → Opportunity（Profit・SEO）＋ AI Cache

## 変更不可の実装原則

対象100商品、固定費ゼロ優先、GAS V8／Google Spreadsheet／Google Drive／GitHub／Power Automate／OneDrive。

Folder IDとConfigシートで管理。フォルダ名参照は禁止。appendRowは禁止し、配列で一括読込・setValuesで一括書込。

Mapping・Normalizer・Drive処理・Engineの責務を分離。Hash比較はメモリ上。INFO／WARN／ERRORログと例外処理を必須化。

将来APIへ差し替え可能にするが、MVP外のInventory／Competition／Trendは実装しない。

# 3  着手前に確定する5項目（P0）

| ID | 決定対象 | 完了条件 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 実装ソース | 13モジュール本体を回収。なければSSoTから再実装。インデックスだけでは完成扱いにしない。 |
| D2 | 対象100商品 | 100,294行から対象100件を選ぶ業務ルール／ASINリストを確定。 |
| D3 | 起動方式 | Power Automate後のGAS起動方法が未定義。推奨初期値は5分間隔のフォルダ監視。厳密なイベント駆動が必要ならWeb App呼出しを別決定。 |
| D4 | DB・Hash | Master列、商品一意キー、更新優先順位、Hash対象列、重複・削除の扱いを固定。 |
| D5 | Opportunity／AI Cache | Profit・SEOの算式、出力列、AI Cacheのキー／保存先／有効期限／失敗時動作を固定。 |

# 4  実装ロードマップ（依存順）

| 優先 | ゲート | 実装内容 | 成果物 | 完了条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | G0 仕様・証跡固定 | D1〜D5確定。既存コードを1ファイルずつSSoT照合。 | Decision Log／現状監査表 | 未定義0件。採用ソースが一意。 |
| P1 | G1 基盤 | Config・Logger・Utility・DriveService。Config 8キーと5フォルダを接続。 | 基盤 .gs／Configシート | 起動・設定読込・3段階ログが成功。 |
| P1 | G2 ZIP取込 | Main・ImportLog・ZipEngine。検出→UUID→tenant→解凍→保存→記録→Archive。 | Sprint1一式 | 正常ZIPが一度だけ処理され、履歴が残る。 |
| P1 | G3 CSV整形 | Import・Mapping・Normalize・Validation。CP932、23列、必須列、型・欠損を処理。 | CSVパイプライン | 100件が同一スキーマの配列になる。異常行が記録される。 |
| P1 | G4 差分DB | Hash・Database。既存Master一括読込→メモリ比較→変更分のみsetValues。 | Master同期 | 同じCSV再実行で更新0件。1項目変更で対象1件のみ更新。 |
| P2 | G5 Opportunity | Profit・SEOのみ算出。AI CacheをD5どおり適用。 | Opportunity出力／Cache | 100件の結果が再現可能。再実行時のAI重複呼出しなし。 |
| P2 | G6 運用・リリース | Power Automate、トリガー、エラー移送、再実行、README、GitHub固定。 | 運用手順／Release | E2E全件合格。commit hashと復旧手順を記録。 |

実行順  G0 → G1 → G2 → G3 → G4 → G5 → G6。G2〜G5を先に作っても、前ゲートの完了条件を満たすまで完成扱いにしない。

# 5  モジュール割当

| Gate | ファイル | 責務 |
| --- | --- | --- |
| G1 | Config.gs／Logger.gs／Utility.gs／DriveService.gs | 設定・共通・Drive境界 |
| G2 | Main.gs／ImportLog.gs／ZipEngine.gs | 取込制御・監査証跡・解凍 |
| G3 | ImportEngine.gs／MappingEngine.gs／NormalizeEngine.gs／ValidationEngine.gs | CSV→内部形式 |
| G4 | HashEngine.gs／DatabaseEngine.gs | 差分抽出・Master同期 |
| G5 | OpportunityEngine.gs（配置はD5で正式化） | Profit・SEO・AI Cache連携 |

## 1ファイルの完了条件

完成版コードがGitHubに存在し、同名ファイルの複数版がない。

外部公開関数・入力・出力・例外・ログレベルが明記され、依存方向が一方向。

正常系1件、境界値1件、異常系1件のテスト証跡がある。

appendRow／行単位I/O／フォルダ名検索／未定義Config参照がない。

# 7  最終成果物

| ID | 成果物 | 含める内容 |
| --- | --- | --- |
| A | ソース | SSoT準拠 .gs 一式、appsscript.json、版番号、GitHub commit hash |
| B | Google Drive | 5フォルダとFolder ID一覧。正常／Archive／Errorの移動規則 |
| C | Spreadsheet | Config、Import_Log、Master Database、Opportunity／AI Cache（D5確定後） |
| D | 連携 | OneDrive→Power Automate→Google Drive、GAS起動設定 |
| E | テスト | サンプルZIP、100件対象データ、正常・再実行・差分・異常の結果 |
| F | 運用 | 初期設定、日常確認、失敗復旧、再処理、リリース／ロールバック手順 |

# 8  受入テスト（MVP Definition of Done）

| ID | 試験 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 正常ZIP | tenant取得、UUID付与、CSV保存、Import_Log記録、Archive移動が1回だけ成功 |
| T2 | 3 tenant | itg／itt／mc2を誤判定せず同じ内部スキーマで処理 |
| T3 | CP932 | 日本語を欠損・文字化けなく読込。必須23列を認識 |
| T4 | 対象100件 | 確定リスト以外をMasterへ取り込まない。重複を作らない |
| T5 | 冪等性 | 同一ZIP／CSVの再実行でMaster更新0件、Import_Logに重複理由を記録 |
| T6 | 差分 | 1商品の業務値1項目変更で、その商品のみ更新 |
| T7 | 異常 | 不正ZIP／tenant不明／必須列欠損でMaster無更新、04_Error移動、ERRORログ |
| T8 | Opportunity | 100件のProfit・SEO出力が再現可能。Cache hit時にAI再呼出しなし |
| T9 | 運用 | 自動起動、失敗確認、原因修正後の再処理、GitHub版への復旧を手順どおり実施 |

# 9  残タスク

| 時点 | タスク |
| --- | --- |
| 今すぐ | D1〜D5確定／実コード回収または再実装方針決定／対象100 ASINの確定 |
| 実装 | G1〜G5のコード・シート・連携設定／単体・結合・冪等性・異常系テスト |
| 公開前 | 100件E2E／ログ監視／復旧演習／GitHub commit固定／運用手順確定 |
| MVP後 | Inventory・Competition・Trend、外部API差替え、高度なPhase2/3 Engine |

完成判定  G0〜G6・T1〜T9・成果物A〜Fが確認済みで、GitHubの一意なcommitから再現できる状態。インデックス上の完了表記だけでは完成としない。